宜蘭縣105學年度學校實施戶外教育計畫　　　編號：

子計畫四：學校運用資源整合成果實施戶外教育申請表

| 主題名稱 |  | 樂遊無尾港、探白米社區之旅 |
| --- | --- | --- |
| 申請學校 |  | 宜蘭縣南澳鄉武塔國民小學 |
| 計畫類別 |  | 學校運用資源整合成果實施戶外教育 |
| 計畫 | 計畫目標 | 一、推動優質的戶外教學，體驗大自然的好山好水。 二、強化校外教學內涵與學校課程之聯結，增進學生學習成果。 三、培養學生觀察、提出問題及發表的能力並懷有愛家、愛鄉土的情懷。 四、豐富環境體驗及學習經驗，提升環境關懷及責任感。 五、使教師能具備蒐集鄉土資料與技能，進而能編輯適當的教材，運用於課程及教學活動中。 |
|  | 能力指標 | 自2-2-3-2 認識水的性質與其重要性。 社1-3-1 瞭解生活環境的地方差異，並能尊重及欣賞各地的不同 特色。 社1-3-2 瞭解各地風俗民情的形成背景、傳統的節令、禮俗的意義 及其在生活中的重要性。 綜4-3-2 參與計畫並從 事戶外活動，從體驗中尊重自然及人文環境。 綜 4-3-1 探討周遭環境或人為的潛藏危機，運用各項資源或策略化解 危險。 |
|  | 計畫要點 | 一、參訪路線：1.無尾港水鳥保護區2.豆腐岬3.南方澳漁港 4.白米社區。 二、辦理時間：105年10月12日 三、實施對象：全體師生 四、參與人數：約50人 五、任務分工： （一）教導處：協助行程的規劃及教學資料的整理提供。 （二）學務組：提供人力資源分配、交通安全教育宣導。 (三) 總務處：協助租車保險等事宜。 （四）導師：課程統籌規劃及學習手冊教學及印製。 |
|  | 實施內容 | 一、「蘇澳海洋生態之旅」預計上傳篇數:1篇 二、教學簡要流程： 蘇澳海洋生態之旅. 單元名稱; 實施方式; 實施時間; 教學內容. 搭乘火車接駁遊覽車; 8：00-9：30; 車上簡介流程. 無尾港水鳥保護區(窯烤披薩DIY); 導覽員解說; 9：30-12：00; 導覽員介紹公園. 午餐; 休息時間; 12：00-13：30. 白米社區; 13：40-14：30; 教師介紹. 返家; 14：30-16：00. 三、課程架構： （一）實地參訪：培養學生對海洋之認識與瞭解其重要性。 1. 無尾港水鳥保護區2.豆腐岬3.南方澳漁港 4. 白米社區。 （二）體驗大自然：感受親近大自然及海洋。 四、教學活動： （一）準備活動： 行前解說：事前向學生告知頭城海洋生態之旅目的與意義，並叮 嚀學生遵守戶外教學之規定與預習學習單。 （二）發展活動： 1.參觀無尾港水鳥保護區：經由導覽員介紹認識森林與在地自然 環境與動植物。 2.參觀白米社區：白米社區位於宜蘭縣蘇澳鎮的一個小山谷中， 白米社區中住著數十戶的居民，因為出產以製造水泥 原料的白色礦石的水泥廠圍繞著社區，白米仔產量為全國 第一，因此俗稱白米社區。 （三）綜合活動： 指導學生完成學習單，並將參訪心得，上傳完成。 五、學習單及評量設計： （一）自編：如附件。 |
|  | 預期成效 | 一、深化本土與人文教學內涵，提昇校外教學及文化休閒旅遊品質，落實「生活文化，文化生活化」之目標。 二、拓展學生胸襟，促進良好人際關係，培養優質鑑賞能力，進而激發愛護本土的情懷。 三、充分利用校館資源，提昇藝文場館經濟效益，帶動藝文產業發展，豐富學生學習內涵。 四、透過文化場域的情境體驗、自然觀察及人文探索，以培養學生自我導向的學習能力，及建立學習歷程檔案能力。 五、透過課程的延伸，增加學生多元能力的學習，充分展現課程在地化、生活化，發展以學生為主體的學習策略。 |
|  | 經費概算表 | 如附件一 |

承辦人：　　　　教導主任：　　　  主計：　    　　校長：

| 附件一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 教育部國民及學前教育署 |  |  |  |
|  |  | 補助計畫項目經費（子計畫四） |  |  |  |
| 申請單位：宜蘭縣南澳鄉武塔國民小學 計畫名稱：樂遊無尾港、探白米社區之旅 |  |  |  |  |  |
| 計畫期程：105年08月01日至106年06月30 日 |  |  |  |  |  |
| 經 費 項 目 |  | 計 畫 經 費 明 細 |  |  |  |
|  |  | 單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說 明 |
| 解說員 鐘點費 |  | 800 | 4 | 3,200 | 依實際授課情形核支 |
| 車資 |  | 10,000 | 1 | 10,000 | 依實核支 |
| 材料費 |  | 150 | 50 | 7,500 | 依實際補助人數核支 |
| 門票 |  | 200 | 50 | 10,000 | 依實際補助人數核支 |
| 膳餐 |  | 70 | 50 | 3,500 |  |
| 印刷費 |  | 3,600 | 1 | 3,600 | 學習單、成果印製等碳粉、紙張 |
| 雜支 |  | 2,200 | 1 | 2,200 | 文具、紙張、碳粉等其他未列之辦公事務費。 |
| 合 計 |  |  |  | 40,000 | 業務費得依實相互勻支 |
| 承辦單位 主(會)計單位 機關學校首長 |  |  |  |  |  |

【附件五】宜蘭縣辦理戶外教育實施計畫各校申請案審查作業表

（子計畫四）

| 學校別 | 宜蘭縣南澳鄉武塔國民小學 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校基本資料 | 1、是否為教育部國民及學前教育署核定的偏遠學校。 ■ 是 □ 否。 2、全校班級學生數： 6 班 30 人。 |  |  |  |  |
| 審查項目 | 指標 | 配分 | 自評分數 | 審查小組 核定分數 | 備註 |
| 一、計畫目標性及完整性 | 1.依規定成立工作小組。 2.計畫內容符合「教育部國民及學前教育署補助實施戶外教育要點」目標及補助範圍。 3.計畫完整周延，推動策略具體可行。 4.經費具可行性。 | 20 | 18 |  |  |
| 二、課程特色性 | 1.課程（活動）規劃結合在地特色及學校重點需求。 2.課程規劃優先發展、深化學校本位之課程及教學。 3.有配合之作業單或學習單。 4.有安排配合之教學活動及教學補充資料。 | 20 | 18 |  |  |
| 三、專業成長性 | 1.借重參訪或體驗活動解說系統之專長，帶動師生體驗欣賞及創作風氣。 2.協助學校師資專業成長。 | 15 | 13 |  |  |
| 四、資源整合性 | 結合校外各場館戶外教育策略聯盟及學校教學優勢共同推展，運用系統觀戶外教育資源整合網路平台成果，以提升戶外教育實施成效。 | 15 | 14 |  |  |
| 五、普遍務實性 | 課程務實推展戶外教育，能使多數學生普遍受惠，發揮最大教育價值。 | 15 | 14 |  |  |
| 六、永續發展性 | 戶外教育之進行，應考量學校永續發展原則，發展各學年縱向規畫，建立戶外教育支持體系，確保戶外教育安全流暢。 | 15 | 14 |  |  |
| 合計 |  | 100 | 91 |  |  |

申報學校承辦人：                                               主任：                                         校長：

審核小組委員：